## Kế Hoạch
Thành Viên |  | MSSV | ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG TRANG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUẢN LÝ THIẾT BỊ IOT
1 | Đoàn Lê Bình An | 18110244
2 | Nguyễn Hoài Nam | 18110321
| Thời gian | Mô tả
| Tuần 1(3/10 - 10/10) | 1. Tìm hiểu về ASP.NET MVC
https://www.dammio.com/asp-net-mvc-co-ban
2. Tìm hiểu và làm các bài tập đơn giảng về HTML - CSS
https://www.codecademy.com/learn/learn-html https://www.codecademy.com/learn/learn-css
| Tuần 2 (10/10 - 17/10) | 1. Tìm hiểu về Bootstrap
http://w3schools.com/bootstrap/
2. Tiếp cận đề tài và lên ý tưởng cho CSDL
| Tuần 3-5 (17/10 - 7/11) | 1. Thiết kế mô hình ERD và viết CSDL cho đề tài
2. Bắt đầu thiết kế view cho đề tài.
3. Tạo kết nối cho Model và View
| Tuần 6-8 (7/11 - 28/11) | 1. Xây dựng trang đăng nhập, đăng kí đơn giản cho đề tài
2. Thêm html, css vào trang đăng nhập, đăng kí
3. Xây dựng trang quên mật khẩu gửi qua mail người dùng, cập nhật avata người dùng và xóa người dùng.
| Tuần 9 - 12 (28/11 -26/12 ) | 1. Xây dựng view chức năng cho trang web
2. Cài đặt các chức năng trên View qua Controller
3. Tìm hiểu về API
| Tuần 13-14 | 1. Chỉnh sửa view và design lại giao diện
2. Sửa lỗi và hoàn thiện lớp Model, Controller
3. Chuẩn bị báo cáo
| Tuần 15 | Báo cáo đề tài